Uchwała nr XXI/325/25
Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 198) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030.

§ 2. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się harmonogram opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie mgr Krzysztof Wójcik |
| --- | --- |

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/325/25
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Szczegółowy tryb opracowania projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

1. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 198), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1881, 1940).

2. Aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

3. Na prace związane z przygotowaniem projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 składają się w szczególności:

1) Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i klimatyczno-środowiskowej gminy, przygotowanej na potrzeby strategii;

2) Weryfikację i aktualizację założeń programowych aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030:

3) Aktualizację założeń funkcjonalno-przestrzennych aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030:

a. Weryfikację i aktualizację modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,

4. Aktualizację założeń wdrożeniowych aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030:

5. Opracowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.

6. Przeprowadzenie konsultacji projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 z: mieszkańcami gminy, sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z poniższymi zasadami:

a) ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu lokalnym – ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt,

b) przeprowadzenie konsultacji,

c) przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem oraz jego publikacja co najmniej na stronie internetowej gminy;

7. Opiniowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 – przekazanie projektu strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;

8. Przygotowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez zarząd województwa;

9. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030;

10. Przygotowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji;

11. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030:

a) przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,

b) w przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030,

c) w przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 – odstępuje się od czynności wynikających z ustawy, o której mowa w ust. 11 lit. a) Odstąpienie trzeba upublicznić i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko;

12. Przyjęcie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 przez Radę Miejską w drodze uchwały.

|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie mgr Krzysztof Wójcik |
| --- | --- |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/325/25
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Harmonogram opracowania projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030

| Termin | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| Do 1 miesiąca od podjęcia uchwały. | Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i klimatyczno-środowiskowej gminy, przygotowanej na potrzeby aktualizacji strategii. |
| Do 2 miesiący od podjęcia uchwały. | Opracowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 zgodnego z przepisami, standardem oraz spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych |
| Termin nie krótszy niż 35 dni* od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach | Przeprowadzenie konsultacji. |
| W terminie 30 dni* od upływu terminu zgłaszania uwag w ramach konsultacji | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja. |
| Do 2 tygodni od opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 | Przekazanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 do zarządu województwa w celu wydania opinii. |
| W terminie 30 dni* od dnia otrzymania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 | Zaopiniowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 przez zarząd województwa. |
| Do 3 tygodni od opublikowania sprawozdania z konsultacji i uzyskania opinii zarządu województwa (licząc od momentu zakończenia ostatniego z tych dwóch). | Przygotowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. |
| Do 1 miesiąca od zakończenia prac nad projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 po ewentualnych zmianach wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030. |
| Do 2 tygodni od zakończenia prac związanych z uprzednią ewaluacją. | Przygotowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji. |
| Do 3 tygodni od opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji. | Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1881, 1940) do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (a w przypadku obszarów morskich również do właściwego dyrektora urzędu morskiego) w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. |
| Decyzja w terminie 30 dni* od dnia otrzymania przez właściwe instytucje wniosku o uzgodnienie. Ewentualnie dodatkowy czas wynikający z dodatkowych wyjaśnień. | W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 odstępuje się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko. |
| Do 1 miesiąca od otrzymania decyzji od właściwych instytucji. Ewentualnie dodatkowy czas wynikający z dodatkowych uzgodnień. | W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. |
| Do 6 miesięcy od momentu podjęcia uchwały. Termin nie uwzględnia przypadków przekroczenia terminów w ramach procedur niezależnych od gminy. | Przyjęcie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 w drodze uchwały. |

* Terminy ustawowe

|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie mgr Krzysztof Wójcik |
| --- | --- |