## Wydatki inwestycyjne
Załącznik nr 4
Realizacja wydatków majątkowych 2025 rok
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Stopień realizacji
010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej dz. nr 431, 432/2, 432/2, 432/4 w Bobrownikach Wielkich | 25000 | 25000 | 22850.5 | 91.4% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej ul. Pawęzowska w Łęgu Tarnowskim | 58000 | 58000 | 57810 | 99.67% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
010 | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 150000 | 54495 | 29000 | 53.22% | Wykonano sieć wodociągową na odcinku 150 m ul. Dolna w Łęgu Tarnowskim
010 | 01095 | Dotacja dla zakładu budżetowego - drogi transportu rolnego | 0 | 579120 | 579120 | 100% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
010 | 01095 | Modernizacja dróg transportu rolnego | 200000 | 28253 | 12926.04 | 45.75% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
400 | 40002 | Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego ds. wodociągów Lisia Góra – Żabno | 500000 | 375000 | 375000 | 100% | Kwota przeznaczona na inwestycje związane z budową sieci wodociągowych przez Związek Międzygminny do Spraw Wodociągowania Lisia Góra - Żabno
600 | 60013 | Projekt budowy fragmentu odcinka chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Żabnie przy drodze wojewódzkiej nr 975 | 0 | 65000 | 60270 | 92.72% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 060 km w m. Otfinów polegająca na budowie prawostronnego chodnika | 190000 | 235000 | 213071.22 | 90.67% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 085 km w m. Otfinów polegająca na budowie lewostronnego chodnika | 250000 | 250000 | 95799.68 | 38.32% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 090 km w m. Otfinów polegająca na budowie lewostronnego chodnika | 250000 | 300417 | 269663.62 | 89.76% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w Ilkowice polegająca na budowie chodnika – projekt | 120000 | 120000 | 118080 | 98.4% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 ul. Dąbrowskiego w Żabnie polegająca na budowie lewostronnego chodnika | 65000 | 767796 | 655321.53 | 85.35% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60013 | Wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w km 2+425 odcinka drogi wojewódzkiej nr 975 w m. Żabno ul. Dąbrowskiego | 0 | 20000 | 14540.84 | 72.7% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60014 | Budowa przejścia dla pieszych ul. Jana Pawła II w ciągu drogi powiatowej nr 1315K relacji Wielopole – Odporyszów – Breń w miejscowości Odporyszów | 0 | 111248 | 79500 | 71.46% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Odporyszowie polegająca na modernizacji oraz budowie nowego chodnika - dotacja | 400000 | 161906 | 161906 | 100% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Witosa/Nowa w Łęgu Tarnowskim | 20000 | 50000 | 0 | 0% | Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na wysokie koszty realizacji inwestycji
600 | 60016 | Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem w m. Sieradza - Fiuk | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
600 | 60016 | Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy drodze gminnej K203491 ul. Królowej Jadwigi w m. Żabno | 0 | 78000 | 70514.2 | 90.4% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60016 | Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego w Żabnie | 0 | 59000 | 58920 | 99.86% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60016 | Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Żabno | 50000 | 100000 | 97000 | 97% | Opracowano program funkcjonalno użytkowy z zakresu budowy ścieżek rowerowych w Gminie Żabno
600 | 60016 | FS 25 Przebudowa drogi gminnej K203548 w km 0+169 w msc. Nieciecza wraz z niezbędną infrastrukturą | 41814 | 13350 | 13350 | 100% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
600 | 60016 | Modernizacja istniejących miejsc postojowych przy drodze gminnej Aleja Piłsudskiego w Żabnie | 0 | 134034 | 68412 | 51.04% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Długa w Niedomicach | 1650000 | 1218412 | 1161822.45 | 95.36% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji na odwodnienie terenu przy drogach gminnych ul. Parkowa i ul. Leśna w m. Łęg Tarnowski | 37000 | 37000 | 36800 | 99.46% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
600 | 60017 | FS 25 Dofinansowanie do przebudowy drogi wewnętrznej na dz. 1156 w Sieradzy | 0 | 18107 | 18107 | 100% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60017 | Montaż szlabanu na drodze wewnętrznej prowadzącej do OPS oraz MGZGK w Żabnie | 0 | 19000 | 17500 | 92.11% | Zadanie zrealizowane
600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1156 w m. Sieradza | 0 | 478700 | 471902.24 | 98.58% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 1331/10; 1331/15; 1331/17; 1331/19 wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Otfinów, gm. Żabno | 0 | 36000 | 11500 | 31.94% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dąbrowska na dz. 638 i 637/12 w Łęgu Tarnowskim | 0 | 781044 | 320315.55 | 41.01% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Szkolnej na dz. nr 196 w Pasiece Otfinowskiej | 0 | 617821 | 541400.03 | 87.63% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
600 | 60019 | Zakup parkomatu | 0 | 30000 | 27023.1 | 90.08% | Zadanie zrealizowane
600 | 60095 | Zakup pługów do odśnieżania | 0 | 75500 | 75276 | 99.7% | Zadanie zrealizowane
600 | 60095 | Zakup solarko-piaskarki | 145000 | 145000 | 143049 | 98.65% | Zadanie zrealizowane
700 | 70005 | FS 25 Dofinansowanie do moderizacji placu tarowego na dz. 755/43 w Niedomicach | 37355 | 37355 | 37355 | 100% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
700 | 70005 | FS 25 Dofinansowanie do zadania pn. „Wykonanie dokumentacji dla modernizacji Domu Ludowego w miejscowości Ilkowice” | 0 | 47355 | 47355 | 100% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
700 | 70005 | FS 25 Dofinansowanie do zagospodarowania dz. nr 1357 w m. Nieciecza | 0 | 28464 | 28464 | 100% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
700 | 70005 | FS 25 Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji pomieszczeń w Domu Ludowym w Kłyżu | 0 | 14000 | 14000 | 100% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
700 | 70005 | FS 25 Wykonanie utwardzonego placu rekreacyjnego na dz. nr 956/2 w Gorzycach | 24000 | 24000 | 23800 | 99.17% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
700 | 70005 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Wyspiańskiego 63 w m. Żabno | 0 | 22000 | 21890 | 99.5% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
700 | 70005 | Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siedliszowicach "Centra opiekuńczo - mieszkalne" | 3770359 | 3770359 | 3461208.8 | 91.8% | Zadanie inwestycyjne na rok 2025 zrealizwane - zakończenie zadania 2026 rok
700 | 70005 | Wykonanie i montaż garażu na działce 785/10 i 784/1 w m. Łęg Tarnowski | 0 | 29800 | 29800 | 100% | Zadanie zrealizowane
700 | 70005 | Zagospodarowanie działki nr 1357 w miejscowości Nieciecza pod małą architekturę | 0 | 118000 | 85639.8 | 72.58% | Zadanie zrealizowane
700 | 70005 | Zakup działki nr 481/5 o pow. 0,1408 ha, położonej w Sieradzy | 0 | 26000 | 24000 | 92.31% | Zadanie zrealizowane
700 | 70005 | Zakup działki nr 489 o pow. 0,03 ha położonej w Odporyszowie | 0 | 6000 | 6000 | 100% | Zadanie zrealizowane
700 | 70005 | Zakup działki nr 590 w pow. 0,65 ha położonej w Sieradzy | 0 | 52000 | 50000 | 96.15% | Zadanie zrealizowane
700 | 70005 | Zakup działki nr 80 w m. Chorążec | 0 | 800 | 800 | 100% | Zadanie zrealizowane
700 | 70005 | Zakup i montaż kotła gazowego w budynku Centrum Kulturalno-Oświatowo-Sportowym KOS w Łęgu Tarnowskim | 0 | 36900 | 36900 | 100% | Zadanie zrealizowane
750 | 75023 | Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żabnie | 40000 | 40000 | 35375.05 | 88.44% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
750 | 75023 | Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Żabnie | 400000 | 400000 | 396968.41 | 99.24% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
750 | 75023 | Zakup samochodu osobowego służbowego dla Urzędu Miejskiego w Żabnie | 0 | 30000 | 30000 | 100% | Zadanie zrealizowane
750 | 75095 | Cyberbezpieczny Samorząd | 465343.4 | 531599.61 | 531599.61 | 100% | Zadanie zrealizowane
752 | 75295 | Budowa magazynu Obrony Cywilnej polegająca na rozbudowie Domu Ludowego w miejscowości Ilkowice - dokumentacja projektowa | 0 | 81180 | 81180 | 100% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
752 | 75295 | Zakup agregatów prądotwórczych ze stabilizacja napięcia | 0 | 66000 | 66000 | 100% | Zadanie zrealizowane
752 | 75295 | Zakup defibrylatora z kapsułą zewnętrzną | 0 | 22000 | 22000 | 100% | Zadanie zrealizowane
752 | 75295 | Zakup kontenerów kwatermistrzowskich | 0 | 184239.62 | 184239.62 | 100% | Zadanie zrealizowane
752 | 75295 | Zakup koparko ładowarki | 0 | 569367 | 569367 | 100% | Zadanie zrealizowane
752 | 75295 | Zakup pakowarki piasku wielofunkcyjnej na podwoziu | 0 | 215000 | 215000 | 100% | Zadanie zrealizowane
752 | 75295 | Zakup przyczepki samochodowej do transportu zbiornika wody i sprzętu | 0 | 14000 | 14000 | 100% | Zadanie zrealizowane
754 | 75405 | Zakup narkotestu dla Policji | 0 | 25000 | 24985 | 99.94% | Zadanie zrealizowane
754 | 75411 | Dofinansowanie do zakupu hali magazynowej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 5000 | 5000 | 100% | Zadanie zrealizowane
754 | 75412 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Tarnowskim | 150000 | 151000 | 150898.8 | 99.93% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
754 | 75412 | Modernizacja budynku remizy na dz. 193 w msc. Pasieka Otfinowska wraz ze zmianą użytkowania budynku | 7000 | 7000 | 6898 | 98.54% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP w Gorzycach | 200000 | 180000 | 180000 | 100% | Zadanie zrealizowane
754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie | 1200000 | 1026224 | 1024959 | 99.88% | Zadanie zrealizowane - dofinansowanie Polski Ład
754 | 75412 | Zakup wojskowej kuchni polowej KP-200 | 0 | 14000 | 14000 | 100% | Zadanie zrealizowane
754 | 75412 | Zakup wyposażenia dla OSP w Żabnie - kamera termowizyjna | 0 | 14000 | 14000 | 100% | Dotacja udzielona
758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250000 | 250000 | 0 | 0%
801 | 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Niedomicach | 68000 | 68000 | 61850 | 90.96% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
801 | 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie | 65000 | 77000 | 71655 | 93.06% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
801 | 80101 | Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno – hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim | 87000 | 71000 | 66297 | 93.38% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
801 | 80104 | Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach | 3055000 | 60000 | 48954 | 81.59% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
801 | 80104 | Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Publicznego Przedszkola w Żabnie | 1300000 | 90000 | 73800 | 82% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
801 | 80104 | Zakup zmywarki kapturowej - Publiczne Przedszkole nr 1 w Łęgu Tarnowskim | 0 | 15000 | 14145 | 94.3% | Zadanie zrealizowane
801 | 80104 | Zakup zmywarki kapturowej - Publiczne Przedszkole w Żabnie | 0 | 15000 | 14145 | 94.3% | Zadanie zrealizowane
801 | 80148 | Projekt "Posiłek w domu i szkole" - Zakup zmywarki kapturowej - Szkoła Podstawowa w Żabnie | 0 | 17000 | 17000 | 100% | Zadanie zrealizowane
900 | 90004 | FS 25 Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w sołectwie Łęg Tarnowski | 0 | 27355 | 27354.9 | 100% | Zadanie zrealizowane
900 | 90004 | Zagospodarowanie działki nr 1994/6 pod teren rekreacyjny ul. Wojska Polskiego w Żabnie | 0 | 12000 | 11070 | 92.25% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
900 | 90005 | Wymiana pieców pozaklasowych | 0 | 112000 | 54920.79 | 49.04% | Dotacje udzielone
900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Kilińskiego w Żabnie | 0 | 10000 | 3300 | 33% | Zadanie zrealizowane
900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa w Ilkowicach | 0 | 14000 | 6700 | 47.86% | Zadanie zrealizowane
900 | 90015 | FS 25 Dofinansowanie do rozbudowy oświetlenia ulicznego przy dz. nr 36 w Podlesiu Dębowym | 0 | 17800 | 17800 | 100% | Zadanie zrealizowane
900 | 90015 | FS 25 Dofinansowanie do rozbudowy oświetlenia w m. Siedliszowice | 0 | 26144 | 26144 | 100% | Zadanie zrealizowane
900 | 90015 | FS 25 Dofinansowanie do rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego ul. Nowe Osiedle w Bobrownikach Wielkich | 0 | 2260 | 2260 | 100% | Zadanie zrealizowane
900 | 90015 | FS 25 Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr K203531 w msc. Sieradza-Fiuk | 24435 | 12700 | 12692.37 | 99.94% | Zadanie zrealizowane
900 | 90015 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno – Polski Ład | 3990000 | 3196090.64 | 3143157.3 | 98.34% | Zadanie zrealizowane
900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia placu na działce nr 1449 w m. Nieciecza | 0 | 50000 | 49200 | 98.4% | Zadanie zrealizowane
900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy dz. nr 36 w Podlesiu Dębowym | 0 | 1200 | 1199.99 | 100% | Zadanie zrealizowane
900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siedliszowicach | 0 | 55000 | 48541 | 88.26% | Zadanie zrealizowane
900 | 90015 | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Szkotnik m. Żabno | 14000 | 14000 | 13608 | 97.2% | Zadanie zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
900 | 90015 | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Nowe Osiedle w Bobrownikach Wielkich - dofinansowanie do zadania z Funduszu Sołeckiego | 0 | 25 | 24.81 | 99.24% | Zadanie zrealizowane - dofinansowanie do zadania z Funduszu Sołeckiego
921 | 92109 | FS 25 Dofinansowanie do wykonania dokumentacji dla modernizacji Domu Ludowego w miejscowości Otfinów | 0 | 40000 | 40000 | 100% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
921 | 92109 | Modernizacja pomieszczeń w budynku Centrum Kulturalno-Oświatowo-Sportowym KOS w Łęgu Tarnowskim - Małopolskie świetlice wiejskie 2025 | 0 | 154000 | 128200 | 83.25% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
921 | 92109 | Wykonanie dokumentacji Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Otfinów | 80000 | 80000 | 17000 | 21.25% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
921 | 92120 | Konserwacja techniczna polichromii sklepienia nawy głównej Kościoła pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 | 353427 | 353427 | 353426.97 | 100% | Dotacja udzielona
921 | 92120 | Modernizacja przydrożnej kapliczki z figurą NMP w Łęgu Tarnowskim | 50000 | 55000 | 53000 | 96.36% | Zadanie zrealizowane
921 | 92120 | Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 | 760000 | 651514 | 630141.08 | 96.72% | Zadanie inwestycyjne na rok 2025 zrealizwane - zakończenie zadania 2026 rok
926 | 92601 | Modernizacja boiska sportowego – boisko boczne w miejscowości Odporyszów | 0 | 273131.22 | 1500 | 0.5492% | Wydatki zwiazane z dokumentacja projektową - planowana realizacja zadania 2026 rok
926 | 92601 | Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Żabnie | 1200000 | 1009138 | 987499.56 | 97.86% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
926 | 92601 | Modernizacja łazienki na parterze w budynku Klubu Sportowego POLAN Żabno | 0 | 59000 | 59000 | 100% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
926 | 92601 | Modernizacja wnętrza budynku MLKS Polan Żabno | 0 | 39500 | 39500 | 100% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane
926 | 92601 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Modernizację istniejącego boiska sportowego na dz. nr. 166 w Pierszycach” | 30000 | 16000 | 9000 | 56.25% | Zadanie inwestycyjne zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
926 | 92605 | Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie | 1250000 | 505000 | 500639.48 | 99.14% | Zadanie inwestycyjne na rok 2025 zrealizwane - zakończenie zadania 2026 rok
|  | Razem wydatki inwestycyjne | 27085588.4 | 22298131.09 | 19934160.34 | 89.4%